## Backlog
ID | Épica | Historia de Usuario / Tarea | Tipo | Prioridad | Story Points | Rol Principal | Áreas de Soporte Involucradas | Sprint Objetivo | Estado
1 | E1 - Fundamentos de Plataforma | Aprobar arquitectura de referenci con el arquitecto de software | Tarea técnica | Alta | 5 | LT | Arquitectura | 1 | Realizado
2 | E1 - Fundamentos de Plataforma | Provisionar repos Git + estructura de monorepo/multi-repo | Tarea técnica | Alta | 3 | Backend | Plataforma | 1 | Realizado
3 | E1 - Fundamentos de Plataforma | Pipeline CI base (build + test + análisis estático) por servicio | Tarea técnica | Alta | 8 | Backend | Plataforma | 1 | Realizado
4 | E1 - Fundamentos de Plataforma | IaC base con Terraform (red, IAM, buckets de estado) | Tarea técnica | Alta | 8 | Backend | Plataforma, Seguridad | 1 | Realizado
5 | E1 - Fundamentos de Plataforma | Entorno DEV (docker-compose) documentado y reproducible | Tarea técnica | Alta | 5 | Backend | Plataforma | 1 | Realizado
6 | E1 - Fundamentos de Plataforma | Definir política de branching, versionado semántico y PR template | Tarea técnica | Media | 3 | LT | - | 1 | Realizado
7 | E2 - Gestión de Eventos (EventService) | Como Admin quiero crear un evento con zonas para publicarlo | Historia | Alta | 8 | Backend | Base de Datos | 2 | Realizado
8 | E2 - Gestión de Eventos (EventService) | Como Cliente quiero listar eventos publicados con baja latencia | Historia | Alta | 5 | Backend | - | 2 | Realizado
9 | E2 - Gestión de Eventos (EventService) | Cache-aside con Redis para GET /events + invalidación | Tarea técnica | Media | 5 | Backend | - | 2 | Realizado
10 | E2 - Gestión de Eventos (EventService) | Outbox transaccional para publicar EventCreated de forma confiable | Tarea técnica | Alta | 8 | Backend | Arquitectura | 2 | Realizado
11 | E2 - Gestión de Eventos (EventService) | Validaciones de negocio (capacidad>0, precio>=0) con FluentValidation | Tarea técnica | Media | 3 | Backend | - | 2 | Realizado
12 | E3 - Notificaciones (NotificationService) | Consumir EventCreated y registrar auditoría/notificación | Historia | Alta | 5 | Backend | - | 2 | Realizado
13 | E3 - Notificaciones (NotificationService) | Idempotencia del consumidor (índice único + captura de duplicado) | Tarea técnica | Alta | 5 | Backend | Base de Datos | 2 | Realizado
14 | E3 - Notificaciones (NotificationService) | Reintentos con backoff + Dead Letter Queue | Tarea técnica | Alta | 5 | Backend | Arquitectura | 2 | Realizado
15 | E3 - Notificaciones (NotificationService) | Envío de notificación por correo (MailKit) | Historia | Media | 3 | Backend | - | 2 | Realizado
16 | E4 - Identidad y Accesos (UserService) | Como Usuario quiero autenticarme para operar según mi rol | Historia | Alta | 8 | Backend | Seguridad | 3 | Realizado
17 | E4 - Identidad y Accesos (UserService) | Integrar OIDC real (IdP) reemplazando JWT local del MVP | Tarea técnica | Alta | 8 | Backend | Seguridad | 3 | Realizado
18 | E4 - Identidad y Accesos (UserService) | Autorización por rol (Admin/Promotor/Staff/Cliente) | Tarea técnica | Alta | 5 | Backend | Seguridad | 3 | Por hacer
19 | E4 - Identidad y Accesos (UserService) | Desplegar API Gateway (Kong) frente a todos los servicios | Tarea técnica | Alta | 8 | FullStack | Arquitectura, Seguridad, Plataforma | 3 | Por hacer
20 | E4 - Identidad y Accesos (UserService) | Rate limiting y políticas de throttling en el Gateway | Tarea técnica | Media | 5 | FullStack | Seguridad | 3 | Por hacer
21 | E5 - Búsqueda Avanzada (SearchService) | Como Cliente quiero buscar eventos por múltiples criterios | Historia | Alta | 8 | Backend | - | 4 | Por hacer
22 | E5 - Búsqueda Avanzada (SearchService) | Indexar eventos en OpenSearch desde eventos de dominio | Tarea técnica | Alta | 8 | Backend | Base de Datos | 4 | Por hacer
23 | E5 - Búsqueda Avanzada (SearchService) | Diseñar UI de búsqueda con filtros (React) | Historia | Media | 5 | Frontend | - | 4 | Por hacer
24 | E6 - Ventas y Reservas de Tickets (TicketingService) | Como Cliente quiero reservar zona/tickets sin sobreventa | Historia | Alta | 13 | Backend | Arquitectura | 5 | Por hacer
25 | E6 - Ventas y Reservas de Tickets (TicketingService) | Control de concurrencia atómico (Redis/optimistic locking) | Tarea técnica | Alta | 8 | Backend | Arquitectura | 5 | Por hacer
26 | E6 - Ventas y Reservas de Tickets (TicketingService) | Modelo de datos DynamoDB para reservas de alta concurrencia | Tarea técnica | Alta | 8 | Backend | Base de Datos | 5 | Por hacer
27 | E6 - Ventas y Reservas de Tickets (TicketingService) | Expiración de reservas no pagadas (TTL) | Tarea técnica | Media | 5 | Backend | - | 6 | Por hacer
28 | E6 - Ventas y Reservas de Tickets (TicketingService) | Pruebas de carga preliminares de reserva concurrente | Tarea técnica | Alta | 8 | QA | Plataforma | 6 | Por hacer
29 | E6 - Ventas y Reservas de Tickets (TicketingService) | Entorno Staging con paridad de infraestructura | Tarea técnica | Media | 5 | Backend | Plataforma | 6 | Por hacer
30 | E7 - Pagos y Compensaciones (PaymentService) | Como Cliente quiero pagar mi reserva con un PSP externo | Historia | Alta | 13 | Backend | Seguridad | 7 | Por hacer
31 | E7 - Pagos y Compensaciones (PaymentService) | Orquestar Saga: reserva -> cobro -> confirmación | Tarea técnica | Alta | 13 | Backend | Arquitectura | 7 | Por hacer
32 | E7 - Pagos y Compensaciones (PaymentService) | Integración sandbox con PSP de pagos | Tarea técnica | Alta | 8 | Backend | Seguridad | 7 | Por hacer
33 | E7 - Pagos y Compensaciones (PaymentService) | Compensación: liberar reserva si el pago falla | Tarea técnica | Alta | 8 | Backend | Arquitectura | 8 | Por hacer
34 | E7 - Pagos y Compensaciones (PaymentService) | Flujo de reembolsos y su auditoría | Historia | Media | 8 | Backend | Seguridad | 8 | Por hacer
35 | E7 - Pagos y Compensaciones (PaymentService) | Circuit breaker + bulkhead hacia el PSP externo | Tarea técnica | Media | 5 | Backend | Arquitectura | 8 | Por hacer
36 | E8 - Entrega y Validación de Tickets (CheckInService) | Como Cliente quiero recibir mi ticket con QR tras el pago | Historia | Alta | 8 | Backend | - | 9 | Por hacer
37 | E8 - Entrega y Validación de Tickets (CheckInService) | Generación y almacenamiento de QR (S3) | Tarea técnica | Media | 5 | Backend | - | 9 | Por hacer
38 | E8 - Entrega y Validación de Tickets (CheckInService) | Como Staff quiero validar el ingreso escaneando el QR | Historia | Alta | 8 | FullStack | - | 9 | Por hacer
39 | E8 - Entrega y Validación de Tickets (CheckInService) | Modo offline-first para check-in sin conectividad | Tarea técnica | Alta | 13 | FullStack | Arquitectura | 10 | Por hacer
40 | E8 - Entrega y Validación de Tickets (CheckInService) | Sincronización diferida de check-ins offline | Tarea técnica | Alta | 8 | FullStack | - | 10 | Por hacer
41 | E9 - Observabilidad, Seguridad y Cumplimiento | Tracing distribuido (OpenTelemetry) en todos los servicios | Tarea técnica | Alta | 8 | Backend | Plataforma | 11 | Por hacer
42 | E9 - Observabilidad, Seguridad y Cumplimiento | Dashboards y alertas de negocio/infraestructura | Tarea técnica | Media | 5 | Backend | Plataforma | 11 | Por hacer
43 | E9 - Observabilidad, Seguridad y Cumplimiento | Auditoría de operaciones sensibles (quién hizo qué, cuándo) | Tarea técnica | Alta | 8 | Backend | Seguridad | 11 | Por hacer
44 | E9 - Observabilidad, Seguridad y Cumplimiento | Revisión de cumplimiento (manejo de datos de pago, PII) | Tarea técnica | Alta | 5 | LT | Seguridad | 11 | Por hacer
45 | E10 - Hardening, Carga y Lanzamiento | Pruebas de carga end-to-end simulando pico de preventa | Tarea técnica | Alta | 13 | QA | Plataforma | 12 | Por hacer
46 | E10 - Hardening, Carga y Lanzamiento | Ajustes de autoscaling y límites de recursos | Tarea técnica | Alta | 8 | Backend | Plataforma | 12 | Por hacer
47 | E10 - Hardening, Carga y Lanzamiento | UAT en Staging con Producto y stakeholders | Tarea técnica | Alta | 8 | QA | - | 12 | Por hacer
48 | E10 - Hardening, Carga y Lanzamiento | Corrección de hallazgos de UAT | Tarea técnica | Alta | 8 | Backend | - | 13 | Por hacer
49 | E10 - Hardening, Carga y Lanzamiento | Documentación final (funcional + técnica) y runbooks | Tarea técnica | Media | 5 | LT | - | 13 | Por hacer
50 | E10 - Hardening, Carga y Lanzamiento | Go-live en Production con plan de rollback | Tarea técnica | Alta | 8 | Backend | Plataforma, Seguridad | 13 | Por hacer

## Roadmap
Sprint | Fecha Inicio | Fecha Fin | Objetivo del Sprint | Épicas Cubiertas | Entregable Clave | Story Points Planificados | Áreas de Soporte Críticas
Sprint 1 | 2026-09-01 | 2026-09-14 | Fundamentos de plataforma y arquitectura aprobada | E1 | Repos, CI/CD base, IaC base, entorno DEV, Arquitectura aprobada | 32 | Arquitectura, Plataforma
Sprint 2 | 2026-09-15 | 2026-09-28 | MVP funcional: creación de eventos + notificación asíncrona | E2, E3 | EventService + NotificationService desplegados en DEV, flujo EventCreated end-to-end | 47 | Base de Datos, Arquitectura
Sprint 3 | 2026-09-29 | 2026-10-12 | Identidad real y gateway centralizado | E4 | OIDC integrado, roles aplicados, API Gateway (Kong) frente a todos los servicios | 34 | Seguridad, Arquitectura, Plataforma
Sprint 4 | 2026-10-13 | 2026-10-26 | Búsqueda avanzada de eventos | E5 | SearchService con indexación desde EventCreated, UI de búsqueda | 21 | Base de Datos
Sprint 5 | 2026-10-27 | 2026-11-09 | Reservas de alta concurrencia (parte 1) | E6 | TicketingService: modelo de datos y control de concurrencia atómico | 29 | Arquitectura, Base de Datos
Sprint 6 | 2026-11-10 | 2026-11-23 | Reservas de alta concurrencia (parte 2) + Staging | E6 | Expiración de reservas, pruebas de carga preliminares, entorno Staging listo | 18 | Plataforma
Sprint 7 | 2026-11-24 | 2026-12-07 | Pagos y Saga de compra (parte 1) | E7 | PaymentService con Saga orquestada reserva->cobro, integración PSP sandbox | 34 | Seguridad, Arquitectura
Sprint 8 | 2026-12-08 | 2026-12-21 | Pagos, compensaciones y resiliencia (parte 2) | E7 | Compensación ante fallo de pago, reembolsos auditables, circuit breaker/bulkhead | 21 | Seguridad, Arquitectura
Sprint 9 | 2026-12-22 | 2027-01-04 | Emisión de tickets y check-in (parte 1) | E8 | QR generado y almacenado, validación de check-in online | 21 | -
Sprint 10 | 2027-01-05 | 2027-01-18 | Check-in offline-first (parte 2) | E8 | Modo offline con sincronización diferida para Staff de puerta | 21 | Arquitectura
Sprint 11 | 2027-01-19 | 2027-02-01 | Observabilidad, auditoría y cumplimiento | E9 | Tracing distribuido, dashboards, auditoría de operaciones sensibles | 26 | Plataforma, Seguridad
Sprint 12 | 2027-02-02 | 2027-02-15 | Endurecimiento y validación de negocio | E10 | Pruebas de carga end-to-end, autoscaling ajustado, UAT en Staging | 29 | Plataforma
Sprint 13 | 2027-02-16 | 2027-03-01 | Cierre y lanzamiento | E10 | Hallazgos de UAT corregidos, documentación final, go-live en Production | 21 | Plataforma, Seguridad
TOTAL | [5 empty] | 354

## Equipo y Capacidad
Rol | Cantidad | Capacidad Estimada (SP/Sprint c/u) | Capacidad Total del Rol (SP/Sprint)
Líder Técnico (LT) | 1 | 5 | 5
Backend | 2 | 10 | 20
Frontend | 2 | 10 | 20
FullStack | 1 | 8 | 8
QA | 2 | 8 | 16
UX | 1 | 6 | 6
UI | 1 | 6 | 6
Scrum Master | 1 | 3 | 3
Product Owner | 1 | 3 | 3
TOTAL EQUIPO | 12 |  | 87